## 皮带偏移检测项目
任务名称 | 优先级 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 完成时间 | 前置任务 | 后置任务 | 任务状态 | 资源 | 备注
垃圾溢出检测项目 | - | 34 | 2026-09-02 | 2026-10-13 |  | - |  | 进行中
1. 计划阶段 | - | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | - |  | 已完成 |  | 确定项目范围；获取项目资源；项目计划，开工会…
1.1 制定项目计划 | 高 | 1 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | - |  | 已完成 | 张山
1.2 可行性分析 | 高 | 0.5 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.1 |  | 已完成 | 李斯
1.3 风险评估 | 高 | 0.5 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.2 |  |  | 王武
1.4 风险评估 | 高 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  |  | 马镠
2. 开发阶段 | - | 30 | 2026-09-11 | 2026-10-11 |  | 1
2.1 需求分析 | 高 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  | 1 |  |  | 张山
2.2 系统设计 | 高 | 2 | 2026-09-13 | 2026-09-14 |  | 2.1 |  |  | 李斯
2.3 软件编码 | 高 | 14 | 2026-09-15 | 2026-10-05 |  | 2.2 |  |  | 王武
2.3.1 视频提取 | 高 | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  | - |  |  | 马镠
2.3.2 溢出检测 | 高 | 4 | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | -
2.3.3 GUI开发 | 高 | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  | -
2.3.4 告警上报 | 高 | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-29 |  | -
2.4 软件测试 | 高 | 4 | 2026-09-30 | 2026-10-03 |  | -
2.4.1 单元测试 | 高 | 2 | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  | -
2.4.2 系统测试 | 高 | 2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  | -
2.5 软件发布 | 高 | 4 | 2026-10-08 | 2026-10-11 |  | -
3. 运行与维护 | 低 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  | -